## титул
Приложение №_____________
к инвестиционной программе АО "АтомЭнергоСбыт"
на 2020-2022 годы
Паспорт инвестиционного проекта
филиала "КолАтомЭнергоСбыт"
филиал, отвественный за реализацию проекта
Аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент»
наименование инвестиционного проекта
J_KL06
идентификатор инвестиционного проекта
Мурманск, 2021 год

## паспорт
I. Основная информация о проекте
1. | Идентификатор | J_KL06
2. | Наименование инвестиционного проекта | Аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент»
3. | Принадлежность к группе проектов в соответствии с инвестиционной программой | Приобретение ИТ-имущества дла нужд АО "АтомЭнергоСбыт"
4. | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Мурманская область
5. | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Мурманск
6. | Тип проекта | Новое оборудование
7. | Детализация стоимостных, технических, количественных параметров объекта инвестирования
Объект инвестиций |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Кол-во объектов | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Цена на 2021 год, млн. руб. (без НДС) | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость), млн. руб. (без НДС) | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
Устройство криптозащиты |  | Криптошлюз Континент 3.7 IPC10 | 2 | 3 | 0.053752 | 0.1075
Устройство криптозащиты |  | Криптошлюз Континент 3.7 IPC25 | 5 | 3 | 0.088951 | 0.44476
Итого по инвестиционному проекту | [5 empty] | 0.55226
II Цели, задачи, сроки и конкретные результаты реализации проекта
1. | Основные цели проекта | Приобретение оборудования
2. | Обоснование необходимости реализации, задачи | Приобретение оборудования необходимо для предотвращения атак на корпоративную сеть при передаче информации по каналам связи и предотвращения угрозы получения несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа, а также для выполнения требований по передаче персональных данных в информационных системах персональных данных, перечечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 "Требования к защите персональных данных при их обработке в системах персональных данных", требованний утвежденных приказом Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. №378 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пресональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности".
3. | Соответствующие нормативно-правовые акты (если применимо) | Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 "Требования к защите персональных данных при их обработке в системах персональных данных" Приказ Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. №378 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пресональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности".
4. | Сроки реализации проекта | 2021 год
5. | Результаты реализации проекта | Обеспечение конфиденциальности персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 N 152-ФЗ., ПП РФ от 01 ноября 2012 года № 1119, приказа ФСБ РФ от 10 июля 2014 г. №378
III Показатели инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  |  | Комментарий
1. | Выполнение требований № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. | 80% |  | 100%
IV Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы
№ п/п | Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  | Объем финансирования на этапе, млн. руб. (без НДС)
|  |  | Начало | Окончание
1. | Проведение конкурсных процедур |  | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021
2. | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021
3. | Поставка основного оборудования |  | Декабрь 2021 | Январь 2021 | 0.55226
4. | Монтаж основного оборудования |  | Январь 2022 | Февраль 2022
5. | Ввод в эксплуатацию |  | Февраль 2022 | Март 2022
Итого объем финансирования |  |  |  |  | 0.55226
V Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Наименование этапа, на котором находится проект |  | В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.
VI Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕНЭС России.
VII Комментарии (обосновывающие материалы)
Сканы с сайтов в количестве 10 шт.