## титул
Приложение №_____________
к инвестиционной программе АО "АтомЭнергоСбыт"
на 2020-2022 годы
Паспорт инвестиционного проекта
филиала "КолАтомЭнергоСбыт"
филиал, отвественный за реализацию проекта
Приобретение дизель-генераторных установок
наименование инвестиционного проекта
J_KL10
идентификатор инвестиционного проекта
Мурманск, 2021 год

## паспорт
I. Основная информация о проекте
1. | Идентификатор | J_KL10
2. | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение дизель-генераторных установок (ДГУ)
3. | Принадлежность к группе проектов в соответствии с инвестиционной программой | Иные проекты
4. | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Мурманская область
5. | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Мурманск
6. | Тип проекта | Новое оборудование
7. | Детализация стоимостных, технических, количественных параметров объекта инвестирования
Объект инвестиций |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Фактическое кол-во | Фактическая стоимость на 2020 год, млн. руб. (без НДС) | Кол-во объектов | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Цена на 2019 год, млн. руб. (без НДС) | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость), млн. руб. (без НДС) * | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
Дизель-генераторная установка 1040 кВт |  | Мощность 1040 кВт, напряжение 0,4 кВ, 50 Гц. Работа изолированная от электросети, установка на улице, смонтирован в шумопоглащающем кожухе, количество вводов 1 | 1 | 10.75 |  |  |  | 10.75
Дизель-генераторная установка 320 кВт |  | Мощность 320 кВт, напряжение 0,4 кВ, 50 Гц. Работа изолированная от электросети, установка на улице, смонтирован в шумопоглащающем кожухе, количество вводов 1 |  |  | 1 | 10 | 3.3698 | 3.6237 | Текущая оценка полной стоимости указана с учетом ИПЦ 103,4% на 2020 год, ИПЦ 104% на 2021 год.
Итого по инвестиционному проекту |  |  |  | 10.75 |  |  |  | 14.3737
* - | текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость) указана с учетом фактических данных по проекту.
II Цели, задачи, сроки и конкретные результаты реализации проекта
1. | Основные цели проекта | Обеспечение бесперебойного круглосуточного электроснабжения потребителей в течение года, в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства от 06.05.2011 №354.
2. | Обоснование необходимости реализации, задачи | Отсутствие резервных источников питания в отдельных населенных пунктах Мурманской области; Длительные сроки проведения гарантирующим поставщиком закупочных процедур для заключения договора на аренду оборудования у сторонних организаций, которые приведут к необходимости внесения изменений в график ремонтных работ; Выполнение гарантирующим поставщиком функций по электрообеспечению потребителей.
3. | Соответствующие нормативно-правовые акты (если применимо) | Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; Протокол заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области №ПР-186/ЕН от 30.05.2018
4. | Сроки реализации проекта | 2020-2021 год
5. | Результаты реализации проекта | Приобретение дизель-генераторных установок для обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, находящихся в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на период проведения ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства.
III Показатели инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  |  | Комментарий
1. | Выработка электроэнергии, тыс.кВтч | 0 |  |  |  | 720 |  |  | в среднем за год
IV Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы
№ п/п | Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  | Объем финансирования на этапе, млн. руб. (без НДС)
[5 empty] | Начало | Окончание
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  |  | III кв. 2021г | IV кв.2021г
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  |  | III кв. 2021г | IV кв.2021г
3 | Поставка основного оборудования |  |  |  | IV кв. 2021г | IV кв. 2021г | 3.6237
4 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | IV кв. 2021г | IV кв.2021г
Итого объем финансирования | [6 empty] | 3.6237
V Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Наименование этапа, на котором находится проект |  | В связи с тем, что проект не находится в стадии реализации, отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта отсутствует.
VI Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕНЭС России.
VII Комментарии (обосновывающие материалы)
Сканы с сайтов в количестве 6 шт.
Таблица расчета начальной (максимальной) цены на поставку дизель-генераторных установок для нужд филиала "КолАтомЭнергоСбыт" АО «АтомЭнергоСбыт»»