## Отключения апрель 2026 год
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена опор и провода на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
2 | ТГЭ | ТП-1025 | Тверь ЗР | замена опоры | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 16:00 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 20, 1 – 21 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 33 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4,5 ул Прошина 1,3 ул Крайняя 2-8
3 | ТГЭ | ТП-26 | Тверь ЗР | подрезка | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 16:00 | Ул. Осипенко 26-52, 23-63 ул Серова 18-54, 15-55 ул Туполева 38-74 2й п-д Котовского 15-25, 16-18 1й п-д Котовского 13-23, 14-24 ул Котовского 16-26, 61 1й пр-д Серова 3, 4 п-д Белинского 12-14, 24, 26 1й п-д Белинского 21
4 | ТГЭ | ТП-28 ул. Вокзальная | Тверь МР | ППР | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 14:00 | Смоленский пер., д.34(поликлиника) наб.С.Разина, 42, 43, 48 ул. Вокзальная, 3
5 | ТГЭ | ТП-589 ул. Ушакова | Тверь ЗР | установка учетов | 2026-04-01 | 13:30 1 с.ш. | 2026-04-01 | 16:00 1 с.ш. | ул. Ушакова, 17,21 дер.Батино,107, 111
6 | ТГЭ | ЗТП-5; РУ-10/0,4кВ | Лихославль | ТО ТР оборудования 10/0.4кВ | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 16:00 | Магазин ,кафе Подземелье,ул.Первомайская д.39,41,пер Комсомольский д.15 + детско-женская консультация,Сбербанк,м-н в здании сбербанка.
7 | ТГЭ | ТП-161 Смоленский пер. | МР | ППР | 2026-04-02 | 9:00 | 2026-04-02 | 14:00 | Смоленский п-к, 32 ул. Вагжанова, 1, 3, 5 к.1 ул. Вокзальная, 4. 6
8 | ТГЭ | ТП-381 ул.Горького | Тверь ЗР | установка учетов | 2026-04-02 | 13:30 | 2026-04-02 | 16:00 | ул. Горького, д.81,81а,83,84,85,86,87(д/сад) наб.А.Никитина, 84,86,110
9 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена опор и провода на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-02 | 9:00 | 2026-04-02 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
10 | ТГЭ | ТП-257 | Тверь ЗР | замена провода | 2026-04-02 | 9:00 | 2026-04-02 | 16:00 | ул Туполева 74-112/24 ул 1я Силикатная 5 ул 2я Силикатная 11-23,24 ул 2я Серова 1-35 ул Серова 7-11,14-16
11 | ТГЭ | ЗТП-54; ВЛ-0.4кВ.; фид. №6 "ул. А.Савиной" | Лихославль | Монтаж 3-х фазного ВПУ на опоре №17/14 в сторону зем. участка №18А по ул. А. Савиной | 2026-04-02 | 13:00 | 2026-04-02 | 16:00 | ул. Восточная д.1-14; ул. А. Савиной д.1-35
12 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена опор и провода на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-03 | 9:00 | 2026-04-03 | 16:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
13 | ТГЭ | ТП-26 | Тверь ЗР | замена провода | 2026-04-03 | 9:00 | 2026-04-03 | 16:00 | Ул. Осипенко 26-52, 23-63 ул Серова 18-54, 15-55 ул Туполева 38-74 2й п-д Котовского 15-25, 16-18 1й п-д Котовского 13-23, 14-24 ул Котовского 16-26, 61 1й пр-д Серова 3, 4 п-д Белинского 12-14, 24, 26 1й п-д Белинского 21
14 | ТГЭ | ТП-1121 ул.Коминтерна | Тверь МР | ремонтные работы | 2026-04-03 | 9:30 | 2026-04-03 | 15:00 | ул.Коминтерна, 48
15 | ТГЭ | КТП-18; ВЛ-0,4кВ фид.№1 "дер.Челновка" | Лихославль | Замена неизолированного провода в пролёте опор №12-16 по ВЛ-0.4кВ. | 2026-04-03 | 9:00 | 2026-04-03 | 16:00 | дер.Челновка д.1-33
16 | ТГЭ | ТП-321 ул. Машинистов | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-04-06 | 14:00 | 2026-04-06 | 15:00 | ул. Карбышева, 1а (школа) ул. Машинистов, 22
17 | ТГЭ | ТП-1022 ул.Пролетарская д.3 | ТверьПР | ремонтные работы | 2026-04-06 | 9:30 | 2026-04-06 | 12:00 | ул Пролетарская 3,д.14-38/63, 27-69а,10,12,12а,21,23,25 ул Пролетарская 4, д.10-38/55 ,9-37/57,9а,11а, 23 ул Пролетарская 5, д.12-34/47, 9-37/49,39-49 ул Гончаровой, д.51,53,59,61
18 | ТГЭ | КТП-8; ВЛ-0,4кВ фид.№1 | пгт.Калашниково | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0.4кВ. | 2026-04-06 | 9:30 | 2026-04-06 | 12:00 | ул.Садовая.д№13-38;ул. Чапаева,д.№1-16
19 | ТГЭ | КТП-22; ВЛ-0,4кВ фид.№4 | пгт.Калашниково | Монтаж 3-х фазного ВПУ на опоре №4/1 | 2026-04-06 | 13:00 | 2026-04-06 | 16:00 | Кафе "Лазурное"
20 | ТГЭ | ТП-384 | Тверь МР | замена провода | 2026-04-07 | 10:00 | 2026-04-07 | 16:00 | ул Склизкова 54/25 ул Богданова 27,29 ул Богданова 31 ул Богданова 33/15
21 | ТГЭ | ТП-152 ул. Завидова | Тверь ЦР | ППР | 2026-04-07 | 9:30 | 2026-04-07 | 14:00 | ул. Завидова, 18 ул. Коминтерна, 67/2. 69
22 | ТГЭ | ТП-645 ул.Артюхиной | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-04-07 | 14:00 | 2026-04-07 | 16:00 | Молодежный б-р, 14
23 | ТГЭ | ЗТП-27; ВЛ-0,4кВ фид.№1 | г.Лихославль | Опиловка древесно-кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0.4кВ. | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-07 | 16:00 | ул.Строителей д. 1-11;ул.Ямская,д№30;32;34;36.ул.Юбилейная.д.№2;2-а;5-а/1;5
24 | ТГЭ | КТП-21; ВЛ-0,4кВ фид.№1 | г.Лихославль | ТО ТР оборудования 10/0.4кВ | 2026-04-08 | 9:00 | 2026-04-08 | 16:00 | пос.Мышки.;ИП Боярчук;Льносемстанция
25 | ТГЭ | ТП-150 дер. Б. Перемерки | Твер МР | ППР | 2026-04-08 | 9:30 | 2026-04-08 | 14:00 | дер. Б.Перемерки, д. 2а, 2б
26 | ТГЭ | ТП-391 | Тверь ЦР | подрезка | 2026-04-08 | 10:00 | 2026-04-08 | 17:00 | ул С Перовской 1/45 ул.Бебеля 4/43
27 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-08 | 9:00 | 2026-04-08 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
28 | ТГЭ | ТП-295 | Тверь ПР | Замена опоры | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-04-09 | 16:00 | ул Дзержинского 7-13,12,14 ул Б. Полевого 11-15б
29 | ТГЭ | ТП-165 Петербургское ш. | Тверь ЗР | ППР | 2026-04-09 | 9:30 | 2026-04-09 | 14:00 | Петербургское ш., 53,55, 57, 59, 61
30 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-04-09 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
31 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-10 | 9:00 | 2026-04-10 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
32 | ТГЭ | РП-13 дер.Б.Перемерки | Тверь МР | ремонтные работы | 2026-04-10 | 9;30 | 2026-04-10 | 12:00 | дер Б Перемерки д. 20, 42, 42стр2
33 | ТГЭ | ТП-3 ул. Советская | Тверь ЦР | ППР | 2026-04-10 | 13:30 | 2026-04-10 | 16:00 | ул.Советская, 33(Зак.собрание) ул.Рыбацкая, 7(детская больница) наб.С.Щедрина, 37/11, 40/13, 44
34 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена ПУ на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
35 | ТГЭ | ТП-Брикетный завод дер.Дм.Черкассы | КР | ремонтные работы | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 14:00 | дер.Дмитрово-Черкассы. 10(д/сад), ул.1-я заводская, ул.Заводская
36 | ТГЭ | ТП-677 ул.7-я Пролетарская | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-04-13 | 9;30 1 с.ш. | 2026-04-13 | 12:00 1 с.ш. | ул.Коробкова, 17 ул.7-я Пролетарская, 6,8 ул.Гончаровой, 8,10
37 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №7 от ТП-10/0,4кВ №7 | Осташков | Замена опор №2/1, №2/2, №2/3 на ВЛ-0,4кВ фидер №7 от ТП-10/0,4кВ №7 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 15:00 | ЗТП№7 ул.Магницкого, д.23-27/14-18, пер.Ленинский, д.2-4.
38 | ТГЭ | ПС 110/35/10 кВ "Луч" КВЛ 10кВ фидер №04, ТП 10/0,4 кв №14, ВЛ-0,4кВ фидер № 1 | Калязин | Текущий ремонт | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 16:30 | ул Пионерская, д.2/95, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39А, 43, 45, 49; ул Пушкина, д.45, 46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 52; ул Урицкого, д.50/42, 52, 54/41, 58, 60/39, 87/43, 89/40, 91, 93/41; ул Вольного Новгорода, д.13/51, 18/16, 20/53, 22; ул Куликова, д.44/85
39 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Энгельса от ТП 10/0,4 кВ № 33 | п. Селижарово | Замена провода | 2026-04-13 | 10.00 | 2026-04-13 | 14.00 | ул. Энгельса, Краснфлотская, Наб. Калинина
40 | ТГЭ | КТП-18; ВЛ-0,4кВ фид.№1 "дер.Челновка" | г.Лихославль | Замена неизолированного провода на СИП | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 16:00 | дер.Челновка д.1-33
41 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Ленина от ТП 10/0,4 кВ №28 | п. Селижарово | Замена опоры | 2026-04-14 | 09.30 | 2026-04-14 | 12.00 | ул. Северная, Ленина, Осташковская,
42 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быковскогоот КТП 10/0,4 кВ №68и26 | п. Селижарово | замена вводов | 2026-04-14 | 13.30 | 2026-04-14 | 15.00 | ул. Гуданова,Быковского
43 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП-10/0,4кВ №13 | Осташков | Перетяжка провода в пролетах опор №4-№6 с заменой ответвления к д. №12 по пер. Осташковский на ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ТП-10/0,4кВ №13 | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 15:00 | ЗТП№13 ул. Гагарина, д.48-64/65-85, пер. Осташковский д.12-14А
44 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена ПУ на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
45 | ТГЭ | ПС 110/35/10 кВ "Луч" КВЛ 10кВ фидер №04, ТП 10/0,4 кв №14, ВЛ-0,4кВ фидер № 1 | Калязин | Текущий ремонт | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 16:30 | ул Пионерская, д.2/95, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39А, 43, 45, 49; ул Пушкина, д.45, 46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 52; ул Урицкого, д.50/42, 52, 54/41, 58, 60/39, 87/43, 89/40, 91, 93/41; ул Вольного Новгорода, д.13/51, 18/16, 20/53, 22; ул Куликова, д.44/85
46 | ТГЭ | ТП-153 | Тверь МР | Замена провода, допуск подрядчика | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 16:00 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29
47 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
48 | ТГЭ | ТП-627 п-т Победы | Твер МР | ППР | 2026-04-14 | 13:00 | 2026-04-14 | 16:00 | п-т Победы, 51, 53, 53а, 53в
49 | ТГЭ | ТП-406 | Тверь МР | Замена провода, замена опор | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:00 | 1-й Южный д.29,32 пр-д Угловой д. 28-32, 25-31 ул. Южная д. 93-97/50 ул. 2-я Крупской д.40-48
50 | ТГЭ | ЗТП№8 ф.№14(7) ПС "Зубцов" | Зубцов | Проведение планового ТО | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 12:00 | ул.Заводская
51 | ТГЭ | ЗТП№9 ф.№14(7) ПС "Зубцов" | Зубцов | Проведение планового ТО | 2026-04-15 | 13:00 | 2026-04-15 | 16:00 | ул,Вихорева, ООО "Градер"
52 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Сельская Рубежная от ТП 10/0,4 кВ № 42 | п. Селижарово | Замена опоры | 2026-04-15 | 09.30 | 2026-04-15 | 12.00 | ул. Рубежная,Сельская
53 | ТГЭ | ПС 110/35/10 кВ "Луч" КВЛ 10кВ фидер №04, ТП 10/0,4 кв №14, ВЛ-0,4кВ фидер № 1 | Калязин | Текущий ремонт | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:30 | ул Пионерская, д.2/95, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39А, 43, 45, 49; ул Пушкина, д.45, 46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 52; ул Урицкого, д.50/42, 52, 54/41, 58, 60/39, 87/43, 89/40, 91, 93/41; ул Вольного Новгорода, д.13/51, 18/16, 20/53, 22; ул Куликова, д.44/85
54 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/0,4кВ № 46 фидер № 3 | Калязин | Технологическое присоединение | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 12:00 | д. Панкратово
55 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №24, ТП 10/,04кВ № 34, фидер №1, опора №11/4 | Калязин | Технологическое присоединение | 2026-04-15 | 13:30 | 2026-04-15 | 16:30 | ул Лермонтова, д.41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62/42, 64/41, 66 ,68/42, 72, 74, 76, 78, 80; ул Мичурина, д.35/38, 39, 40, 41, 42, 43А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; ул К.Либкнехта, д.0, 52, 34/35 ,36/35, 38, 40/43; ул Луговая, д.0, 10, 24, 25/60, 29, 31, 34; ул Пролетарская, д.31, 32, 33/33, 34, 35/34, 37, 38, 38А, 39/39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/63, 56, 58, 59, 61/10, 62, 63, 64/5, 66/8, 70, 72, 80; ул Чернышевского, д.62, 68/56;
56 | ТГЭ | ТП-153 | Тверь МР | Замена провода, допуск подрядчика | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:00 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29
57 | ТГЭ | ТП 186 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:00 | б-р Затверецкий 122 б-р Затверецкий 87/25-115 б-р Затверецкий 113, 115 б-р Затверецкий 70-86/26-146/2 б-р Затверецкий 120 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65 ул Шишкова 56/16, 58/13, 60 ул Шишкова 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-21/48, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105 пер Литейный 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113 пер Исаевский 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 пер Третьяковский 17 пер Дурмановский 23 пер Третьяковский 19
58 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена ПУ на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
59 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
60 | ТГЭ | ТП-189 наб р. Лазури | Твер МР | ППР | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 13:00 | наб. Лазури, 3, 4/2, 5, 6/1, 7/2, 8 ул. Ротмистрова, 14а ул. Орджоникидзе, 2/1, 4/2, 6/1, 8, 12/1
61 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | Осташков | Замена ПУ на ВЛ-0,4кВ фидер №6, №14 от ТП-10/0,4кВ №8 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр-т Ленинский, д.81А; ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седьмого Дня, Баптистская церковь), площадь Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5.
62 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
63 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-10/0,4кВ №4 | Осташков | Опиловка деревьев в пролетах опор №5-№5/4 на ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП-10/0,4кВ №4 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 12:00 | ЗТП№4 ул. Печатникова, д. 3-13, ул. Орловского, д.8-20(гост-ца Береговая) /9А, ул. Володарского, д.9а, пер. Морозовой, д.1/2
64 | ТГЭ | ТП-223 ул.Бобкова | Тверь ПР | ППР | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 13:00 | ул.Пичугина, 50/34, 52, 54, 56
65 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ № 45 | Калязин | Техническое обслуживание с выводом в ремонт | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 12:00 | КМУП "Коммунэнерго", АО "Тверьгорэлектро", гаражи п. Рыбзавода
67 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №18, ТП 10/,04кВ № 50 | Калязин | Техническое обслуживание с выводом в ремонт | 2026-04-16 | 13:30 | 2026-04-16 | 16:30 | ГБУЗ ТО "Калязинская ЦРБ" ул. Тургенева д.32; КМУП "Коммунэнерго" котельная ЦРБ ул.Тургенева д.38
68 | ТГЭ | ЗТП "Скважины" ф.№04(17), №23(18) | Зубцов | Проведение планового ТО | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 12:00 | г. Зубцов скважины
69 | ТГЭ | КТП "Персениново" ф,№03(1) | Зубцов | Проведение планового ТО | 2026-04-16 | 13:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ул.Янтарная, ул. Сержанта Андреева,ул. Лесная,ул.Парковая (м-н Персениново)
70 | ТГЭ | ВЛ-010 кВ фид.№ 44 от П/С 110/35/10 кВ Селижарово | п. Селижарово | опиловка деревьев в охранрщй зоне ВЛ | 2026-04-16 | 09.30 | 2026-04-16 | 12.00 | ул. Гуданова,Быковского
71 | ТГЭ | ЗТП-1; ВЛ-0,4кВ фид.№2 ул.Юбилейная | г.Лихославль | замена опоры №3 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ул.Юбилейная,д.2;7
72 | ТГЭ | ПС 110/35/10кВ «Луч» КВЛ-10кВ № 03 ТП 10/,04кВ № 64, фидер № 2 | Калязин | Обрезка крон деревьев | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 12:00 | ул. Кашинская, д.1, 2А, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 28, 30Б.; ул. Пригородная, д.3, 4, 6, 9, 11, 13.
73 | ТГЭ | ПС 35/10 кВ "Калязин" КВЛ 10кВ фидер №24, ТП 10/,04кВ №33, фидер №1 | Калязин | Обрезка крон деревьев | 2026-04-17 | 13:30 | 2026-04-17 | 16:30 | ул. Московская, д.27; Галанцев А.И. магазин ул.К.Маркса д.27/1; ООО "Универсал" магазин ул. К. Маркса д.27/6; ИП Петров С.Г. палатка ул.К.Маркса д.27
74 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид. №5,8,11,12 от ТП-10/0,4кВ №7 | Осташков | Замена опор и провода на ВЛ-0,4кВ фидер №5,8,11,12 от ТП-10/0,4кВ №7 по пер. Льва Толстого, пер. Ленинский, Рабочий городок | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 16:00 | ЗТП№7 ул.Магницкого, д.24-32/31-39, кофе18Век, пер.Л.Толстого, д. 2-4, пер.Панфилова, д.2(Мир дерева+, автозапчасти)/1-3(ЦЛАТИ,Ветклиника); швейная фабрика Радуга, магазин "Карамелли", Знаменская церковь; ул.Рабочий городок, д.2-44/1-43; ул.Рабочий городок, д.48; ул.Магницкого, д.23-27/14-18, пер.Ленинский, д.2-4.
75 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-907-л/р 1 | Тверь ЗР | ремонт ЛР | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 15:00 | Освещение трассы Москва - С Петербург дер Черкассы (кладбище) дер Дмитрово-Черкассы (новое кладбище) пос Дм-Черкассы
76 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Ленина от ТП 10/0,4 кВ №28 | п. Селижарово | Замена опоры | 2026-04-17 | 09.30 | 2026-04-17 | 13.00 | ул. Северная, Ленина, Осташковская,
77 | ТГЭ | ЗТП№31 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№31 | 2026-04-20 | 13:00 | 2026-04-20 | 17:00 | ЗТП№31 гараж ул. Микрорайон, д.6 ,кв.66; МКД ул. Микрорайон, д.6; МКД ул. Микрорайон, д.15; МКД ул. Микрорайон, д.8.
78 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0,4кВ №3С | Удомля | Замена ввода | 2026-04-20 | 13:00 | 2026-04-20 | 17:00 | д. Саниково
79 | ТГЭ | ТП-406 | Тверь МР | Замена провода, замена опор | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 16:00 | 1-й Южный д.29,32 пр-д Угловой д. 28-32, 25-31 ул. Южная д. 93-97/50 ул. 2-я Крупской д.40-48
80 | ТГЭ | ТП-1117 | Тверь МР | подрезка | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 16:00 | ул Глинки 3-29,4-30 ул Транспортная 52-60 ул Дальняя 1/62,3-29б,4-30 ул Линейная 101-109,98-108
81 | ТГЭ | ТП-294 | Тверь ЗР | допуск подрячиков реконструкция ВЛ 0,4 | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 16:00 | ул Волынская 88а-112, 85а-97, 11
82 | ТГЭ | ТП-23 ул.Семенова | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-04-21 | 9:30 | 2026-04-21 | 11:00 | ул. Семенова д. 19-55, 20-50, 38(поликлиника больницы скорой помощи, детская поликлиника №2) пер Семенова 57а ул. 3-я за ЛОЖД, д. 13-53, 18-70/1 ул. 2-я за ЛОЖД, д. 16-52, 5-35 ул. 1-я за ЛОЖД, д. 3, 4, 5, 6, 8/2 ул. Тракторная, д. 1а/4, 3а, 5 ул. Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул. Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул. Севастьянова 3, 15/1,24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул. Восстания 4/1а-14/8
83 | ТГЭ | ТП-563 ул.Новоторжская | Тверь ЦР | ППР | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 14:00 | ул.Новоторжская, 19, 21, 21 к.2, 23 Тверской п-т, 12 ул. Советская, 26
84 | ТГЭ | ТП-1088 | Тверь МР | замена опор | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 16:00 | ул. Т. Ильиной , д.1а
85 | ТГЭ | ТП-294 | Тверь ЗР | допуск подрячиков реконструкция ВЛ 0,4 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 16:00 | ул Волынская 88а-112, 85а-97, 11
86 | ТГЭ | КТП№73 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№73 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 12:00 | КТП№73 Гаражи ГСК ул. Локомативная.
87 | ТГЭ | ЗТП№22 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№22 | 2026-04-21 | 13:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ЗТП№22 ул. Микрорайон, д.14 МКД/Продукты; детский сад "Светлячок" (1); ул. Володарского, д.211 МКД; магазин "Меркурий"; магазин "Пятерочка" ул. Микрорайон, д.14; детский сад "Светлячок" (2); ул. Шевчука, д.6 МКД; ул. Микрорайон, д.7 МКД.
88 | ТГЭ | ЗТП№35 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№35 | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 12:00 | ЗТП№35 КНС№3 ул. Рудинская, 13в; МКД ул. Рудинская, д.19; МКД пр-т Гвардейский, д.13; МКД ул. Рудинская, д.17(Всё для дома №1); автостоянка.
89 | ТГЭ | ЗТП№23 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№23 | 2026-04-22 | 13:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ЗТП№23 гаражи; ул. Микрорайон, д.9 общежитие (1); ул. Микрорайон, д.17 МКД, (Шавармас, Озон, Орхидея, Эстет, МТС); ВНС №6 Микрорайон, д.20б; ул. Микрорайон, д.11 МКД (Колобок, Орион, Секонд-хэенд); ФОК; ул. Микрорайон, д.9 общежитие (2); ул. Микрорайон, д.3 МКД; ул. Микрорайон, д.10 МКД, (ФиксПрайс, Лидер, Муркины штучки); ул. Володарского, д.179а МКД.
90 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
91 | ТГЭ | ТП-611 ул. Королева | Твер МР | ППР | 2026-04-22 | 13:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ул. Королева, 9, 20, 22, 24 б-р Гусева, 7
92 | ТГЭ | ТП-1201 дер Лебедево Никулинское с/п | КР | установка учетов | 2026-04-22 | 9:30 | 2026-04-22 | 15:00 | дер Лебедево Никулинское с/п
93 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Льносемстанция от ТП 10/0,4 кВ № 42 | п. Селижарово | Замена опоры | 2026-04-22 | 09.30 | 2026-04-22 | 12.00 | ул. Сельская
94 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Энгельса от ТП 10/0,4 кВ № 42 | п. Селижарово | Замена провода | 2026-04-22 | 13.30 | 2026-04-22 | 16.00 | ул. Энгельса, Наб. Калинина, Базарная
95 | ТГЭ | ТП-623 Зеленый п-д | Тверь МР | ППР | 2026-04-23 | 13:00 | 2026-04-23 | 17:00 | Зеленый п-д, д. 43 к.16, 43 к.17, 45 к.4, 45 к.6, 45 к.7, 45 к.8, 45 к.9, 45 к.10
96 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
97 | ТГЭ | ЗТП№27 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№27 | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 12:00 | ЗТП№27 ул. Микрорайон, д.2 МКД, (Галерея цветов); гостиница Селигер; ул. Микрорайон, д.1 МКД, ( Варница); рынок Фортуна; ул. Микрорайон, д.4 МКД, (Универсал, Книги, Ремонт часов); магазин "Пятерочка"; ул. Микрорайон, д.5А гостиница Селигер, (м-н "Дикси", "Мегафон"); ул. Микрорайон, д.5Б Аптека, м-н "Красное и белое"; ул. Микрорайон, д.2 магазин "Магнит"; ул.Микрорайон, д.5А магазин ИП Печенкин,"Вереск" "Ригла"; "Пончик", "Статус", "Ермолино", Киоск союзпечать, Конфеты, Окна Двери, Монастырская лавка, Цветы ИП Агаев.
98 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Селище-Гора от ТП 10/0,4 кВ № 3 | п. Селище | Замена опоры | 2026-04-23 | 09.30 | 2026-04-23 | 12.00 | ул. Шахтёрская, Коммунальная, Дачная, пл. Ленина
99 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Лазурная от ТП 10/0,4 кВ № 67 | п. Селижарово | тех.присоединение | 2026-04-23 | 13.30 | 2026-04-23 | 15.00 | ул. Лазурная
100 | ТГЭ | ЗТП№24 | Осташков | Техническое обслуживание ЗТП№24 | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 12:00 | ЗТП№24 АТП, ул. Загородная, д.2 (ПАО МТС базовая станцич сотовой связи, Девайс, Согласие, Газпром теплоэнерго, Билайн,Осаго); магазин "Великолукский", ул. Загородная, д.7; ул. Загородная, д.11-33,37,39/18а (Рыболов), (Зоомагазин,кафе сказка, автозапчасти, авторемонт, шиномонтаж, AUTOplus, рыболов, Мадера СиД, Антипож, Мир света, камины, смешные цены); ул. Загородная, д.1а-9 (Трактиръ)(кроме д.7), ул. Энтузиастов, д.14-36; МКД ул. Островского, д.20; ул. Островского, д.13-17/14-18, ВНС№4 ул. Загородная, д. 2б, пер. 1ый Путейский, д.5; ул. Загородная, д.4(Клёвый, Киоск союзпечать), павильон Цветы.
101 | ТГЭ | ТП-584 | Тверь ЗР | допуск подрядчиков,замена опор | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131-155 ул 2-я Новозаводская 128-152,131-149 ул 1-я Новозаводская 128-150,131-151
102 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Водокачка от ТП 10/0,4 кВ № 38 | п. Селижарово | перенос провода | 2026-04-24 | 09.30 | 2026-04-24 | 12.00 | ул Ст.Разина
103 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Сельская Рубежная от ТП 10/0,4 кВ № 42 | п. Селижарово | Замена опоры | 2026-04-24 | 13.30 | 2026-04-24 | 15.00 | ул. Рубежная,Сельская